## Sheet1
PING - product backlog
ID | THÈME | TITRE | EN TANT QUE | JE VEUX | AFIN DE | TYPE | POINT | SPRINT | RELEASE | Commenatire de réalisation
1 | Manipulation de fichiers | Edition de fichiers | CLIENT | Ouvrir / écrire dans / sauvegarder un fichier | Modifier mon code | Requirement | 10 | 1 | 1 | Créer une interface pour visualiser le fichier et y écrire du code Accès à l'arborescence du disque
2 | Accessibilité de l'IDE | Travailler sans souris | CLIENT | Pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités de l'IDE sans utiliser la souris | Travailler aisément là où je veux | Requirement | 10 | 1 | 1 | Créer des shortcuts pour accéder à certaines features Créer un menu déroulant pour accéder des fonctions tiers (accès au jeu / paramètres)
3 | Intégration de projets | Gestion de Git / Maven | CLIENT | Accéder à l'ensemble des features liées à l'architecture de mon projet | Profiter au manimum de mon environnement de travail | Requirement | 10 | 1 | 1 | Accès aux fonctionnalités de Git et Maven depuis l'IDE
4 | User Experience | Auto-complétion | CLIENT | Pouvoir disposer d'une auto-complétion | Travailler plus efficacement et gagner du temps | Bonus | 8 | 1 | 1 | Menu déroulant avec les différentes propositions Auto-complétion pour un langage en particulier
5 | User Experience | Coloration syntaxique | CLIENT | Pouvoir disposer d'une coloration syntaxique | Faciliter la visualisation du code que je suis en train d'écrire | Bonus | 8 | 1 | 1 | Couleur différente en fonction de l'élément de langage
6 | Divertissement | Ajout d'un jeu dans l'IDE | CLIENT | Jouer à un jeu, type Snake / Tetris, depuis l'interface de mon IDE | Me divertir pendant des phrases creuses de durée courte | Bonus | 7 | 1 | 1 | Ajout du jeu dans l'IDE comme un Easter Egg Jeu facile et rapide à prendre en main